# Plano de Integração - ZenWaste

## 1. Visão Geral do Projeto

O projeto ZenWaste consiste no desenvolvimento de uma plataforma digital B2B de Economia Circular que integra um marketplace de resíduos industriais, gestão de compliance regulatório (MTR) e painéis de sustentabilidade ESG baseados em IA. O objetivo é entregar um MVP acadêmico 100% funcional para a disciplina de Projeto Interdisciplinar IV.

## 2. Consolidação das Linhas de Base (Escopo, Tempo e Custo)

- Linha de Base do Escopo: O escopo oficial é definido pelos 52 pacotes de trabalho da EAP, que preveem um esforço focado no MVP acadêmico. Atividades classificadas como "Evolução futura" (como Assistente conversacional e Cálculo de Rota com API paga) estão excluídas desta linha de base e não são obrigatórias.

- Linha de Base do Tempo: O projeto será executado em um limite rígido de 100 dias úteis. A execução considera a capacidade declarada da equipe de 22,5 horas semanais (3,75h por membro).

## 3. Governança, Papéis e Responsabilidades

A execução das atividades será coordenada através das definições da Matriz RACI.

- Gestão Ágil: O Scrum Master (Ryan) atuará como integrador diário da equipe, responsável pelas cerimônias ágeis e pela gestão do cronograma.

- Poder de Aprovação: O Product Owner (Felipe) é responsável por efetuar a validação de requisitos, regras do marketplace e testes de aceitação.

- Comunicação com Stakeholders: O progresso do projeto será reportado semanalmente e serão efetuadas as entregas referentes a cada sprint. O PO liderará o engajamento direto com o cliente para validação de valor.

## 4. Estratégia de Integração Técnica (Arquitetura e Engenharia de Software)

Do ponto de vista tecnológico, a integração dos 3 módulos principais deverá respeitar a seguinte priorização:

- Integração Governamental e Rastreabilidade: A plataforma deverá integrar-se com sistemas do governo (como SIGOR ou SINIR) para emissão automática do MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) e baixa através de QR Code pelo motorista. A equipe de Arquitetura e Backend (M. Amaral e M. Jacintho) deve tratar essa etapa com risco máximo, pois a atividade "L - Automação MTR / QR Code" possui 13 dias de duração e está no Caminho Crítico do projeto.

- Integração de Inteligência Artificial (IA): O Engenheiro de IA (Gustavo) deve integrar os algoritmos de cálculo de frete, precificação justa e análise de emissões de CO₂ (Métricas ESG) no painel da plataforma. Graças aos 5 dias de folga identificados no diagrama PDM para a atividade "J - Inteligência de Mercado e Precificação", a equipe de IA tem margem de segurança para concluir sua integração até o dia 60 do cronograma.

- Integração Frontend/Backend: O fluxo de dados unificará o "Ambiente Externo" (Marketplace e Negociação) ao "Ambiente Interno" (Gestão e ESG), exigindo sincronia contínua de código no GitHub entre Frontend e Backend.

## 5. Controle Integrado de Mudanças

- Qualquer solicitação de mudança originada por stakeholders, problemas de integração de API ou feedback dos professores da FHO será avaliada pelo PO e pelo Arquiteto de Software.

- A mudança só será aprovada se não inviabilizar o caminho crítico (A → B → C → D → G → H → K → L → M → N → O) e não ultrapassar o prazo fatal de 100 dias.

## 6. Encerramento e Handover

- O projeto será integrado e validado finalizando as rotinas de Testes Unitários, Integração e Segurança (Atividade N).

- A formalização do fim do projeto ocorrerá na atividade "O - Homologação, Implantação e Entrega" (7 dias de duração), mediante a entrega da documentação técnica e apresentação pública para os avaliadores.