ZenWaste — Plataforma de Gestão e Marketplace de Resíduos Industriais

Dicionário de EAP

| Equipe ZenWaste — Projeto Interdisciplinar IV |  |
| --- | --- |
| Nome do Projeto: ZenWaste | Versão: 1.0 |
| Dicionário de EAP | Data: 28/08/2026 |
| Elaborado por: Equipe ZenWaste |  |

Este documento detalha, no formato de Dicionário de EAP, os 52 pacotes de trabalho de nível-folha da Estrutura Analítica do Projeto ZenWaste (documento EAP_ZenWaste, PI-IV). Cada pacote traz descrição do produto, critérios de aceitação, responsável, recursos, riscos, orçamento e datas, seguindo o modelo apresentado em aula.

Os pacotes marcados como "Evolução futura" correspondem a funcionalidades de maior complexidade (ex.: recomendações avançadas de IA, cálculo de rota com API paga) que a própria EAP já prevê como não obrigatórias para o MVP acadêmico, conforme a observação de escopo do documento original. Os demais pacotes compõem o escopo do MVP a ser entregue na disciplina.

| ID | Pacote de trabalho | Responsável principal | Duração | Orçamento | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Planejamento do projeto | Ryan da Silva Ribeiro (Scrum Master) | 1 semana | 6h | MVP acadêmico |
| 1.2 | Gestão do escopo | Matheus Santos Amaral (Arquiteto de Software) | 1 semana | 5h | MVP acadêmico |
| 1.3 | Gestão de riscos | Ryan da Silva Ribeiro (Scrum Master) | 1 semana | 4h | MVP acadêmico |
| 1.4 | Gestão da qualidade | Matheus Santos Amaral (Arquiteto de Software) | 1 semana | 4h | MVP acadêmico |
| 1.5 | Acompanhamento e documentação | Ryan da Silva Ribeiro (Scrum Master) | Contínua (todo o projeto) | 8h | MVP acadêmico |
| 2.1 | Levantamento dos stakeholders | Felipe Claudiano da Silva (PO) | 1 semana | 4h | MVP acadêmico |
| 2.2 | Requisitos funcionais | Felipe Claudiano da Silva (PO) | 1 semana | 6h | MVP acadêmico |
| 2.3 | Requisitos não funcionais | Matheus Santos Amaral (Arquiteto de Software) | 1 semana | 4h | MVP acadêmico |
| 2.4 | User Stories | Felipe Claudiano da Silva (PO) | 1 semana | 8h | MVP acadêmico |
| 2.5 | Regras de negócio | Matheus Santos Amaral (Arquiteto de Software) | 1 semana | 5h | MVP acadêmico |
| 2.6 | Casos de uso e BDD | Equipe completa (consolidação em grupo) | 1 semana | 6h | MVP acadêmico |
| 3.1 | Arquitetura da aplicação | Matheus Santos Amaral (Arquiteto de Software) | 1 semana | 8h | MVP acadêmico |
| 3.2 | Modelagem do banco de dados | Matheus Santos Amaral (Arquiteto de Software) | 1 semana | 8h | MVP acadêmico |
| 3.3 | Arquitetura da API | Matheus Jacintho Pasqualoto (Dev Backend) | 1 semana | 6h | MVP acadêmico |
| 3.4 | Segurança e controle de acesso | Matheus Santos Amaral (Arquiteto) | 1 semana | 6h | MVP acadêmico |
| 3.5 | Arquitetura de IA | Gustavo Lima dos Reis (Eng. de IA) | 1 semana | 8h | MVP acadêmico |
| 3.6 | Protótipo e identidade visual | Pedro Henrique Pinheiro Tanaka (Dev Frontend) | 1 semana | 8h | MVP acadêmico |
| 4.1 | Autenticação e empresas | Matheus Jacintho Pasqualoto (Backend) | 1 semana | 12h | MVP acadêmico |
| 4.2 | Gestão de resíduos | Matheus Jacintho Pasqualoto (Dev Backend) | 1 semana | 8h | MVP acadêmico |
| 4.3 | Gestão de estoque | Matheus Jacintho Pasqualoto (Backend) e Matheus Santos Amaral (Arquiteto de Software) | 1 semana | 10h | MVP acadêmico |
| 4.4 | Marketplace | Pedro Henrique Pinheiro Tanaka (Frontend) | 2 semanas | 12h | MVP acadêmico |
| 4.5 | Reservas e contratos | Matheus Jacintho Pasqualoto (Dev Backend) e Matheus Santos Amaral (Arquiteto de Software) | 1 semana | 8h | MVP acadêmico |
| 4.6 | Negociação | Pedro Henrique Pinheiro Tanaka (Frontend) | 1 semana | 10h | MVP acadêmico |
| 4.7 | Dashboard | Pedro Henrique Pinheiro Tanaka (Dev Frontend) | 1 semana | 8h | MVP acadêmico |
| 5.1 | Inteligência de mercado | Gustavo Lima dos Reis (Eng. de IA) | 1 semana | 10h | MVP acadêmico |
| 5.2 | Precificação inteligente | Gustavo Lima dos Reis (Eng. de IA) | 1 semana | 8h | MVP acadêmico |
| 5.3 | Resíduo → Aplicação/Produto | Gustavo Lima dos Reis (Eng. de IA) | 1 semana | 8h | Evolução futura |
| 5.4 | Match inteligente entre empresas | Gustavo Lima dos Reis (Eng. de IA) | 1 semana | 10h | Evolução futura |
| 5.5 | Assistente conversacional | Gustavo Lima dos Reis (Eng. de IA) | 1 semana | 10h | Evolução futura |
| 6.1 | Gestão de pedidos | Matheus Jacintho Pasqualoto (Dev Backend) | 1 semana | 8h | MVP acadêmico |
| 6.2 | Pagamento em conta garantia | Matheus Jacintho Pasqualoto (Dev Backend) e Matheus Santos Amaral (Arquiteto de Software) | 1 semana | 10h | MVP acadêmico |
| 6.3 | Gestão de transportadoras | Matheus Jacintho Pasqualoto (Dev Backend) | 1 semana | 6h | MVP acadêmico |
| 6.4 | Cálculo de frete | Gustavo Lima dos Reis (Eng. de IA) | 1 semana | 10h | MVP acadêmico |
| 6.5 | Rota de menor impacto | Gustavo Lima dos Reis (Eng. de IA) | 1 semana | 8h | Evolução futura |
| 6.6 | MTR | Matheus Jacintho Pasqualoto (Backend) e Matheus Santos Amaral (Arquiteto de Software) | 2 semanas | 16h | MVP acadêmico |
| 6.7 | QR Code | Pedro Henrique Pinheiro Tanaka (Frontend) | 1 semana | 8h | MVP acadêmico |
| 6.8 | Recebimento da carga | Pedro Henrique Pinheiro Tanaka (Frontend) | 1 semana | 8h | MVP acadêmico |
| 6.9 | Baixa e rastreabilidade | Matheus Jacintho Pasqualoto (Dev Backend) e Matheus Santos Amaral (Arquiteto de Software) | 1 semana | 8h | MVP acadêmico |
| 7.1 | Indicadores ambientais | Gustavo Lima dos Reis (Eng. de IA) e Matheus Santos Amaral (Arquiteto de Software) | 1 semana | 6h | MVP acadêmico |
| 7.2 | Emissões evitadas | Gustavo Lima dos Reis (Eng. de IA) e Matheus Santos Amaral (Arquiteto de Software) | 1 semana | 8h | MVP acadêmico |
| 7.3 | Índice de circularidade | Gustavo Lima dos Reis (Eng. de IA) | 1 semana | 6h | Evolução futura |
| 7.4 | Relatórios ESG | Pedro Henrique Pinheiro Tanaka (Frontend) | 1 semana | 8h | MVP acadêmico |
| 7.5 | Auditoria | Matheus Jacintho Pasqualoto (Backend) | 1 semana | 6h | MVP acadêmico |
| 7.6 | LGPD e privacidade | Matheus Santos Amaral (Arquiteto de Software) | 1 semana | 6h | MVP acadêmico |
| 8.1 | Testes unitários | Matheus Jacintho Pasqualoto (Dev Backend) | 1 semana | 8h | MVP acadêmico |
| 8.2 | Testes de integração | Matheus Jacintho Pasqualoto (Backend) | 1 semana | 8h | MVP acadêmico |
| 8.3 | Testes de aceitação | Felipe Claudiano da Silva (PO) | 1 semana | 6h | MVP acadêmico |
| 8.4 | Testes de segurança | Matheus Santos Amaral (Arquiteto de Software) | 1 semana | 6h | MVP acadêmico |
| 8.5 | Homologação | Felipe Claudiano da Silva (PO) | 1 semana | 4h | MVP acadêmico |
| 8.6 | Implantação | Matheus Jacintho Pasqualoto (Backend) | 1 semana | 6h | MVP acadêmico |
| 8.7 | Documentação técnica | Matheus Santos Amaral (Arquiteto de Software) | 1 semana | 6h | MVP acadêmico |
| 8.8 | Entrega do produto | Felipe Claudiano da Silva (PO) | 1 semana | 4h | MVP acadêmico |

Esforço total mapeado na EAP: 388h (~R$ 31040,00)

Esforço do MVP acadêmico (excluindo itens de evolução futura): 346h (~R$ 27680,00)

Itens classificados como evolução futura: 42h (~R$ 3360,00)

Observação: o esforço mapeado aqui (346h no MVP) é maior do que as 178h de PFNA estimadas no TAP, pois a EAP inclui atividades de gestão, testes, documentação e implantação que não entram na contagem de Pontos de Função, além do escopo mais amplo já confirmado na proposta atual do PI-IV (automação regulatória do MTR, frete por IA e painéis ESG). Recomenda-se recalcular o PFNA do TAP com base nesta EAP antes da próxima entrega.